СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Кильмезского района за 2015 год.

Сводный доклад подготовлен в соответствии с «Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кильмезского района», утверждённым постановлением администрации Кильмезского района № 186 от 16.03.2014 года.

В 2015 году на территории Кильмезского муниципального района выполнялись мероприятия по реализации 11 муниципальных программ:

1. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы Кильмезского района на 2014-2020 годы».

2. Муниципальная целевая программа "Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе на 2014-2020 годы».

3. Муниципальная целевая программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кильмезского района»;

4. Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»;

5. Муниципальная целевая программа «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»;

6. Муниципальная целевая программа «Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района на 2014-2020 годы»;

7. Муниципальная целевая программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата на 2014-2020 годы»;

8. Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кильмезском районе на 2014-2020 годы».

 9. Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района».

10. Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды в Кильмезском районе на 2014-2020 годы»

11. Муниципальная программа «Развитие образования Кильмезского района на 2014-2020 годы».

В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

Основные изменения были связаны:

с приведением объемов их финансирования в соответствие с Решением Думы о внесении изменений в районный бюджет на очередной финансовый год и плановый период;

внесением изменений в отдельные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами.

 В целом, реализация муниципальных программ прошла удовлетворительно.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых*

 *целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год*

По итогам 2015 года подведены основные результаты реализации муниципальных программ.

По 1-ой из 11-ти муниципальных программ установленные значения целевых показателей эффективности достигнуты в полном объеме («Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе на 2014-2020 годы»).

Уровень достижения значений целевых показателей ниже 95 процентов отмечен по 9-ми муниципальным программам:

«Развитие муниципальной службы Кильмезского района на 2014-2020 годы».

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений».

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»;

«Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района на 2014-2020 годы».

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата на 2014-2020 годы»;

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кильмезском районе на 2014-2020 годы».

«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района».

«Охрана окружающей среды в Кильмезском районе на 2014-2020 годы».

«Развитие образования Кильмезского района на 2014-2020 годы».

Низкий уровень выполнения показателей эффективности отмечен по муниципальной программе «Охрана окружающей среды в Кильмезском районе на 2014-2020 годы» по причине уменьшения ранее доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

*Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ*

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет различных источников финансирования – бюджетных средств (федерального, областного и местных бюджетов) и внебюджетных источников (по муниципальным программам «Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе на 2014-2020 годы»; «Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района на 2014-2020 годы»; «Развитие образования Кильмезского района на 2014-2020 годы»; «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата на 2014-2020 годы»).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Кильмезского района Кировской области в 2015 году за счет всех источников финансирования составила 351420602,50 руб.**,** кассовые расходы составили 350153795,30 руб. или 99,64 % от общего запланированного объема

По большинству муниципальных программ уровень использования финансовых средств составляет более 95% годового плана.

*Оценка эффективности реализации муниципальных программ*

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2015 года проведена управлением планирования и экономического развития в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации Кильмезского района
№ 186 от 16.03.2014 года «О разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кильмезского района» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации, а также информации, представленной финансовым управлением администрации Кильмезского района Кировской области о кассовых расходах на реализацию муниципальных программ.

Критериями оценки являлись:

Оценка степени достижения целевых показателей эффективности;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

В случае если реализация программы признана неэффективной, то это мероприятие считалось невыполненным.

*Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальные программы*

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации.

Муниципальная программа не должна рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств Кильмезского района, а должна стать эффективным механизмом управления соответствующей сферы реализации.

В связи с повышением внимания к муниципальным программам, как со стороны контрольных органов*,* так и общественности, а также утверждением муниципальных программ Российской Федерации в новой редакции, всем органам исполнительной власти района необходимо проанализировать цели, задачи, и особенно показатели эффективности реализации программ и учесть это при внесении изменений в муниципальные программы.

 Кроме того, должен быть ужесточен контроль ответственных исполнителей за ходом реализации муниципальных программ, в том числе в целях своевременного внесения обоснованных изменений в программы.

Учитывая опыт проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, управление планирования и экономического развития готово рассмотреть предложения по совершенствованию методики оценки их эффективности.

Приложение:

1. Таблица «Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренными программами, по итогам 2015 года», согласно приложению №1.

2. Таблица «Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год», согласно приложению №2.