СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Кильмезского района за 2018 год.

Сводный доклад подготовлен в соответствии с постановлением администрации Кильмезского района № 296 от 05.12.2016 года и «О внесении изменений в постановлении администрации Кильмезского района от 16.03.2015 № 186 «О разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кильмезского района».

В 2018 году на территории Кильмезского муниципального района выполнялись мероприятия по реализации 10 муниципальных программ:

1. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы Кильмезского района на 2014-2021 годы».

2. Муниципальная целевая программа «Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе на 2014-2021 годы».

3. Муниципальная целевая программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кильмезского района»;

4. Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»;

5. Муниципальная целевая программа «Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы»;

6. Муниципальная целевая программа «Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района на 2014-2021 годы»;

7. Муниципальная целевая программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата на 2014-2021 годы»;

8. Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кильмезском районе на 2014-2021 годы».

 9. Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района».

10. Муниципальная программа «Развитие образования Кильмезского района на 2014-2021 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2018 года проведена управлением планирования и экономического развития в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации Кильмезского района
№ 296 от 05.12.2016 года «О внесении изменений в постановлении администрации Кильмезского района от 16.03.2015 №186 «О разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кильмезского района» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации, а также информации, представленной финансовым управлением администрации Кильмезского района Кировской области о кассовых расходах на реализацию муниципальных программ.

В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

Основные изменения были связаны:

 - с приведением объемов их финансирования в соответствие с Решением Думы о внесении изменений в районный бюджет на очередной финансовый год и плановый период;

 - внесением изменений в отдельные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами;

- продлением срока реализации муниципальной программы (до 2021 года, вместо 2020 года).

 В целом, реализация муниципальных программ прошла удовлетворительно.

*Сведения о степени соответствия критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год*

По итогам 2018 года подведены основные результаты реализации муниципальных программ, установлены следующие оценки эффективности:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Уровень достижения 95-100% | Уровень достижения ниже 95 % | Уровень достижения ниже 0% |
| 1 | Развитие образования Кильмезского района на 2014-2021 годы | Развитие муниципальной службы Кильмезского района на 2014-2021 годы | Охрана окружающей среды в Кильмезском районе на 2014-2021 годы |
| 2 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений | Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе на 2014-2021 годы |  |
| 3 | Развитие культуры и туризма на 2014-2021 годы | Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кильмезского района |  |
| 4 | Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района на 2014-2021 годы | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата на 2014-2021 годы |  |
| 5 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кильмезском районе на 2014-2021 годы | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района |  |

Критериями оценки являлись:

Оценка степени достижения целевых показателей эффективности;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

Оценка качества управления программой.

В случае если реализация программы признана неэффективной, то это мероприятие считалось невыполненным.

*Предложения о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальные программы*

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации.

Муниципальная программа не должна рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств Кильмезского района, а должна стать эффективным механизмом управления соответствующей сферы реализации.

В связи с повышением внимания к муниципальным программам, как со стороны контрольных органов*,* так и общественности, а также утверждением муниципальных программ Российской Федерации в новой редакции, всем органам исполнительной власти района необходимо проанализировать цели, задачи, и особенно показатели эффективности реализации программ и учесть это при внесении изменений в муниципальные программы.

 Кроме того, должен быть ужесточен контроль ответственных исполнителей за ходом реализации муниципальных программ, в том числе в целях своевременного внесения обоснованных изменений в программы.

Учитывая опыт проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, управление планирования и экономического развития готово рассмотреть предложения по совершенствованию методики оценки их эффективности.

Приложение:

1. Таблица «Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных муниципальными программами, по итогам 2018 года», согласно приложению №1.

2. Таблица «Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год», согласно приложению №2.

Глава

Кильмезского района А.В.Стяжкин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОДГОТОВЛЕНО:

Ведущий специалист по планированию

муниципальных программ Д. И. Муртазина

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления планирования Г. П. Четверикова

 и экономического развития

Первый заместитель главы администрации

района Т.Н. Чучалина

Заместитель главы администрации района

по финансам, налогам и сборам, начальник

финансового управления А.П.Благодатских

Заместитель главы администрации района,

заведующий отделом ЖКХ, жизнеобеспечения,

строительства и архитектуры С.Г. Сморкалов

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:

Главный специалист, юрисконсульт А.Н.Мингасов

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:

Управляющая делами администрации района

Заведующий отделом организациоонной

и кадровой службы М.Н.Дрягина