ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт.Кильмезь
14.06.2022 г № 2/5
О Календарном плане мероприятий
по подготовке и проведению местного референдума
в Кильмезском районе Кировской области 11 сентября 2022 года

В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона Кировской области
«О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области», на основании постановления Избирательной комиссии Кировской области от 30.12.2019 года №83/564 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Кильмезского района на территориальную избирательную комиссию Кильмезского района» территориальная избирательная комиссия Кильмезского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению местного референдума в Кильмезском районе Кировской области 11 сентября 2022 года. Прилагается.
2. Направить настоящее постановление главам сельских и городского поселений Кильмезского района, в участковые избирательные комиссии и разместить на официальном сайте Кильмезский муниципальный район Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии / Кильмезского района			Л.С. Блинова

Секретарь территориальной / избирательной комиссии / Кильмезского района			Т.С. Лоншакова
	Приложение / к постановлению территориальной Избирательной комиссии Кильмезского района / Кировской области / от 14.06.2022 № 2/5

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению местного референдума сельскими поселениями
в Кильмезском районе в 2022 году по вопросам самообложения

Дни голосования – 10-11 сентября 2022 года

№ / п/п		Содержание мероприятия	Срок исполнения	Исполнители
НАЗНАЧЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА
	Принятие решения о назначении местного референдума / (ч. 5 ст. 22 Федеральный закон № 131-ФЗ[1], п. 4 ст. 9 ЗКО[2])		В течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального образования документов, на основании которых назначается местный референдум	Представительный орган муниципального образования
	Опубликование решения о назначении референдума / (п. 8 ст. 15 ФЗ[3], / п. 5 ст. 9 ЗКО)		Не менее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о его назначении - (не позднее 27 июля 2022 года)	Представительный орган муниципального образования
УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА
	Образование участков референдума (п. 2 ст. 12 ЗКО)		Образованы главой местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа	Глава местной администрации муниципального района, муници-пального округа, городского округа по согласованию с территориальной избирательной комиссией
[1] Федеральный закон № 131-ФЗ - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
[2] ЗКО - Закон Кировской области от 29.07.2003 № 186-ЗО «О референдуме Кировской области и местном референдуме Кировской области».
[3] ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

	Опубликование списка участков референдума с указанием их границ (если участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий референдума, помещений для голосования (п. 6 ст. 12 ЗКО)	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования / (не позднее 1 августа 2022 года)	Глава местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа
СПИСКИ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА
	Представление сведений об участниках референдума в территориальную комиссию (п. 4 ст. 11 ЗКО)	После назначения дня голосования	Глава местной администрации муниципального района, муниципального округа, городского округа, командир воинской части, руководитель организации, в которой временно пребывает избиратель
	Составление списка избирателей (п. 9 ст. 11 ЗКО)	Не позднее чем за 11 дней до дня голосования / (не позднее 30 августа 2022 года) / При проведении досрочного голосования голосования на участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях не позднее чем за 21 день до дня голосования (не позднее 20 августа 2022 года)	Территориальная избирательная комиссия / (далее – ТИК)

	Передача первого экземпляра списка участников референдума в соответствующую участковую комиссию (п. 9 ст. 11 ЗКО)	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2022года) При проведении досрочного голосования на участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 21 августа 2022 года)	ТИК
	Представление списка участников референдума для ознакомления участников референдума и дополнительного уточнения (п. 12 ст. 11 ЗКО), направление участникам референдума приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков участников референдума	За 10 дней до дня голосования (30 августа 2022 года)	Участковая избирательная комиссия / (далее – УИК)
	Уточнение списка участников референдума / (п. 11, 13 ст.11 ЗКО)	После получения списка участников референдума из территориальной комиссии и до окончания времени голосования	УИК
	Подписание выверенного и уточненного списка участников референдума и заверение печатью участковой комиссии (п. 11 ст.11 ЗКО)	Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 09 сентября 2022 года)	Председатель и секретарь УИК
	Оформление (брошюрование) отдельных книг списка участников референдума (в случае разделения списка на отдельные книги) / (п. 10 ст. 11 ЗКО)	После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее / 09 сентября 2022 года)	Председатель, секретарь УИК
УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМА
	Формирование участковых комиссий (п. 2 ст. 13 ЗКО, п. 1 ст. 27 ФЗ)	Участковые комиссии сформированы соответствующим постановлением территориальной комиссии на 5-летний срок полномочий	ТИК
ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА И АГИТАЦИЯ
	Агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 22 186-3О)	Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня предшествующего дню голосования (с 13 августа до ноля часов 10 сентября 2022 года), а в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования	Граждане Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации телерадиовещания, периодические печатные издания и сетевые издания
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого участка референдума (п. 7 ст. 54 ФЗ)	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 11 августа 2022 года)	Органы местного самоуправления по предложению ТИК
ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕФЕРЕНДУМА
	Перечисление на счет избирательной комиссии муниципального образования денежных средств на подготовку и проведение референдума (п. 1 ст. 23 ЗКО, п. 2 ст. 57 ФЗ)	После официального опубликования решения о назначении референдума	Глава местной администрации муниципального образования
	Предоставление финансового отчета представительному органу муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение референдума (п. 7 ст. 23 ЗКО)	Не позднее 3 месяцев со дня официального опубликования итогов референдума	ТИК
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА
	Утверждение числа, формы, текста бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней / (п. 4 ст. 63 ФЗ)	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 21 августа 2022 года)	ТИК
	Принятие решения о времени и месте передачи бюллетеней от полиграфической организации избирательной комиссии, разместившей заказ (п. 5 ст. 28 ЗКО)	Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней	ТИК

Передача бюллетеней в участковые комиссии / (п.7 ст. 28 ЗКО)	Не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе досрочного голосования) – (не позднее 8 сентября 2022 года)	ТИК
Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 30 ЗКО)	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования / (не позднее / 31 августа 2022 года)	ТИК, УИК
Проведение голосования / (п. 1 ст. 30 ЗКО)	С 8-00 до 20-00 часов 10-11 сентября 2022 года	УИК
Подсчет голосов на участках референдума и составление протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 33 ЗКО)	Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования	УИК
Рассмотрение поступивших в день голосования и до окончания подсчета голосов участников референдума в участковой комиссии жалоб (заявлений) / (п. 24 ст. 33 ЗКО)	После проверки всех необходимых действий и подсчетов до подписания протокола об итогах голосования	УИК
Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 24 ст. 33 ЗКО)	На итоговом заседании участковой избирательной комиссии	Члены УИК с правом решающего голоса
Передача первых экземпляров протоколов об итогах голосования в ТИК (п. 28 ст. 33 ЗКО)	Незамедлительно после подписания протоколов	УИК
Определение результатов референдума (ст. 35 ЗКО)	После получения из всех участковых комиссий протоколов об итогах голосования	ТИК
Направление общих данных о результатах референдума в средства массовой информации (п. 2 ст. 36 ЗКО)	В течение одних суток после определения результатов	ТИК
Официальное опубликование результатов референдума, а также данных о числе голосов участников референдума, поданных по позициям «Да» и «Нет» (п. 3 ст. 36 ЗКО)	Не позднее чем через один месяц со дня голосования (не позднее 11 октября 2022 года)	ТИК
Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах референдума (п. 3 ст. 36 ЗКО)	В течение двух месяцев со дня голосования / (не позднее / 10 ноября 2022 года)	ТИК
Представление в уполномо-ченный Правительством области орган исполнительной власти решения, принятого на местном референдуме и оформленного в виде правового акта (п. 5 ст. 73 ФЗ, ч. 1 ст. 43.1 Федерального закона № 131-ФЗ, ч. 4 ст. 2 ЗКО № 306-ЗО[4])	В течение 10 календарных дней со дня принятия муниципального правового акта	Представительный орган муниципального образования
Представление сведений об официальном опубликовании решения референдума (ч. 4 ст. 2 306-ЗО)	В течение 10 календарных дней со дня официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта	Представительный орган муниципального образования
Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением референдума	В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области	ТИК
[4] 306-ЗО – Закон Кировской области от 04.07.2013 № 306-ЗО «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Кировской области»