**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Кильмезского района за 2021 год**

Сводный доклад подготовлен в соответствии с постановлением администрации Кильмезского района № 197 от 11.05.2021 года «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кильмезского района».

В 2021 году на территории Кильмезского муниципального района выполнялись мероприятия по реализации 11 муниципальных программ:

1. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы Кильмезского района на 2014-2022 годы»;

2. Муниципальная целевая программа «Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе на 2021-2025 годы»;

3. Муниципальная целевая программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кильмезский район на 2014-2022годы»;

4. Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2018-2022гг.»;

5. Муниципальная целевая программа «Развитие культуры и туризма на 2019-2025 годы»;

6. Муниципальная целевая программа «Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района на 2019-2025 годы»;

7. Муниципальная целевая программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата на 2014-2022 годы»;

8. Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кильмезском районе на 2014-2023 годы»;

 9. Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района на 2014-2022 годы»;

10. Муниципальная целевая программа «Развитие образования Кильмезского района на 2019-2023 годы»;

11. Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды в Кильмезском районе на 2014-2022 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2020 года проведена управлением планирования и экономического развития в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации Кильмезского района
№ 197 от 11.05.2021 года «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кильмезского района» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации, а также информации, представленной финансовым управлением администрации Кильмезского района Кировской области о кассовых расходах на реализацию муниципальных программ.

В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

Основные изменения были связаны:

 - с приведением объемов их финансирования в соответствие с Решением Думы о внесении изменений в районный бюджет на очередной финансовый год и плановый период;

 - внесением изменений в отдельные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами;

- продлением срока реализации муниципальной программы.

 В целом, реализация муниципальных программ прошла удовлетворительно.

***Сведения о степени соответствия критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год***

По итогам 2021 года подведены основные результаты реализации муниципальных программ, установлены следующие оценки эффективности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Уровень достижения 90-100% | Уровень достижения ниже 90 % |
| 1 | Развитие муниципальной службы Кильмезского района на 2014-2022 годы | Развитие культуры и туризма на 2014-2022 годы |
| 2 | Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе на 2021-2025 годы | Охрана окружающей среды в Кильмезском районе на 2014-2022 годы |
| 3 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2018-2023гг. | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата на 2014-2022 годы |
| 4 | Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района на 2014-2022 годы | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кильмезском районе на 2014-2022 годы |
| 5 | Развитие образования Кильмезского района на 2019-2023 годы |  |
| 6 | Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кильмезский район на 2014-2022годы |  |
| 7 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района на 2014-2022 годы |  |

Критериями оценки являлись:

Оценка степени достижения целевых показателей эффективности;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

Оценка качества управления программой.

В случае если реализация программы признана неэффективной, то это мероприятие считалось невыполненным.

***Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ***

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет различных источников финансирования – бюджетных средств (федерального, областного и местных бюджетов).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Кильмезского района Кировской области в 2021 году за счет всех источников финансирования составила 337557,16 тыс.руб.,кассовые расходы составили 333426,87 тыс. руб. или 98,77 % от общего запланированного объема

По большинству муниципальных программ уровень использования финансовых средств составляет более 95% годового плана.

***Предложения о целесообразности продолжения реализации***

***соответствующих муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальные программы***

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации.

Муниципальная программа не должна рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств Кильмезского района, а должна стать эффективным механизмом управления соответствующей сферы реализации.

В связи с повышением внимания к муниципальным программам, как со стороны контрольных органов*,* так и общественности, а также утверждением муниципальных программ Российской Федерации в новой редакции, всем органам исполнительной власти района необходимо проанализировать цели, задачи, и особенно показатели эффективности реализации программ и учесть это при внесении изменений в муниципальные программы.

 Кроме того, должен быть ужесточен контроль ответственных исполнителей за ходом реализации муниципальных программ, в том числе в целях своевременного внесения обоснованных изменений в программы.

Учитывая опыт проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, управление планирования и экономического развития готово рассмотреть предложения по совершенствованию методики оценки их эффективности.

Приложение:

1. Таблица «Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных муниципальными программами, по итогам 2021 года», согласно приложению №1.

2. Таблица «Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год», согласно приложению №2.

3. Таблица «Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Кильмезского района в 2021 году», согласно приложению №3

Глава

Кильмезского района А.В. Стяжкин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_