## Программа
Приложение № 1
| СОГЛАСОВАНО | [29 empty] | УТВЕРЖДЕНО
| Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области | [7 empty] | Министр социального развития Кировской области | [8 empty] | Глава Кильмезского района | [12 empty] | постановлением администрации Кильмезского района от 18.12.2023 №555
| _____________ Д.А. Курдюмов | [7 empty] | ____________ О.Ю. Шулятьева | [8 empty] | ____________ А.Г.Коршунов
| _____________ (дата) | [7 empty] | ____________ (дата) | [8 empty] | ____________ (дата)
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИЛЬМЕЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 - 2028 ГОДЫ (план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кильмезский муниципальный район Кировской области)
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия в соответствии с планом мероприятий |  |  | Информация об источниках и объемах финансирования мероприятия (тыс. рублей) | [27 empty] | Результат мероприятия
|  | Начало | Оконча-ние | Средства федерального бюджета | [6 empty] | Средства областного бюджета | [5 empty] | Средства местных бюджетов | [6 empty] | Внебюджетные источники
|  |  |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
Экономика
1 | Инвестиционный проект СПК-колхоз «Заря» по строительству молочно-товарной фермы в д. Большой Порек Кильмезского района | 2022 | 2024 | [19 empty] | 5200 |  | 7775 |  |  | 7775 |  |  |  |  | Создадут 3 новых рабочих места, и ежегодные дополнительные поступления в местный бюджет составят: НДФЛ 24,0 тыс. рублей, земельный налог 10,0 тыс. рублей, ЕСХН 59,5 тыс. рублей. Итого за год поступления составят 93,5 тыс. рублей**
2 | Инвестиционный проект ООО «Вихаревский» по строительству молочно-товарной фермы в д. Вихарево Кильмезского района | 2026 | 2026 | [25 empty] | 500000 | 500000 |  |  | Создадут 10 новых рабочих мест. Соответственно увеличится заработная плата и налоговые отчисления в бюджет. Дополнительные поступления по инвестпроекту в местный бюджет начнут поступать с 2027 года, ежегодные дополнительные поступления в местный бюджет составят: НДФЛ 79,2 тыс. рублей, аренда за земельный участок 42,1 тыс. рублей, налога на имущество 50,0 тыс. рублей. Итого за год поступления составят 179,2 тыс. рублей
3 | Инвестиционный проект ООО «ГринФорест» по строительству производственного цеха по переработке древесины в пгт Кильмезь | 2021 | 2024 | [21 empty] | 33000 |  |  | 33000 |  |  |  |  | Создадут 20 новых рабочих мест , и ежегодные дополнительные поступления в местный бюджет составят: НДФЛ 163,7 тыс. рублей, земельный налог 3,2 тыс. рублей, налог на имущество 18,2 тыс. рублей. Итого за год поступления составят 185,1 тыс. рублей *
4 | Инвестиционный проект ИП Двоеглазова Андрея Анатольевича по строительству производственного цеха по переработке древесины в п. Чернушка, ул. Механическая | 2023 | 2023 | [19 empty] | 20000 | [9 empty] | Создадут 10 новых рабочих мест, и ежегодные дополнительные поступления в местный бюджет составят: НДФЛ 73,92 тыс. рублей **
5 | Инвестиционный проект ООО «ТехДревТара» по строительству производственного цеха по переработке древесины в д. Малая Кильмезь | 2022 | 2023 | [19 empty] | 30000 | [9 empty] | Дополнительно трудоустроят 20 работников, и ежегодные дополнительные поступления в местный бюджет составят: НДФЛ 184,8 тыс. рублей, аренда за земельный участок 72,0 тыс. рублей, налога на имущество 18,2 тыс. рублей. Итого за год поступления составят 275,0 тыс. рублей**
6 | Размещение фотоэлектрической солнечной электростанции в пгт Кильмезь ООО «Хевел Региональная Генерация» в рамках схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Кировской области на 2023 - 2027 годы | 2025 | 2026 | [23 empty] | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  | Трудоустроят 10 работников. Плановый объем установленной мощности генерирующего объекта (мощность электростанции) - 10 МВт. Дополнительные поступления по инвестпроекту в местный бюджет начнут поступать с 2027 года. Ежегодные дополнительные поступления в местный бюджет составят: НДФЛ 87,1 тыс. рублей, аренда за земельный участок 42,1 тыс. рублей, налог на имущество 50,0 тыс. рублей. Итого за год поступления составят 179,2 тыс.рублей*
Социальная сфера
7 | Строительство Карманкинского сельского дома культуры-филиала | 2025 | 2025 |  |  |  | 9000 | [25 empty] | Взамен старого здания будет построено модульное здание сельского дома культуры в д. Карманкино на 45 мест, в котором будет расположена библиотека*
8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство здания дошкольной образовательной организации | 2023 | 2023 | [7 empty] | Средства областного бюджета 2023 год: 2000; Средства местных бюджетов 2023 год: 1458 | [10 empty] | Будет подготовлена аукционная документация на строительство детского сада на 100 мест в пгт Кильмеь Кировской области
9 | Строительство детского сада на 100 мест в пгт Кильмезь Кировской области | 2024 | 2024 | [7 empty] | Средства областного бюджета 2024 год: 100000 | [10 empty] | Действующие здания детского сада «Родничок» пгт Кильмезь расположены в трёх приспособленных деревянных зданиях с печным отоплением и годами постройки 1958,1979 и 1984. Строительство нового детского сада позволит обеспечить современные условия для образования и воспитания детей*
10 | Капитальный ремонт Детской школы искусств в пгт Кильмезь | 2024 | 2024 | [7 empty] | Средства областного бюджета 2024 год: 10000 | [10 empty] | При проведении капитального ремонта будет заменен потолок, пол, крыша, окна и построена новая котельная. Проведенный капитальный ремонт здания улучшит качества оказания образовательных услуг для 165 обучающихся*
11 | Строительство объекта «Поликлиника на 200 посещений в смену в пгт Кильмезь Кировской области» | 2022 | 2023 | [7 empty] | Средства областного бюджета 2023 год: 106000 | [10 empty] | Улучшение условий оказания медицинских услуг, мощность объекта - 200 посещений в смену**
Инфраструктура
12 | Разработка схемы газификации пгт Кильмезь | 2023 | 2023 | [7 empty] | Средства областного бюджета 2023 год: 726.6; Средства местных бюджетов 2023 год: 7.3 | [10 empty] | Улучшение качества жизни населения**
13 | Капитальный ремонт теплотрассы и системы отопления д/с «Солнышко» в пгт Кильмезь ул. Труда, д. 29 | 2023 | 2024 | [7 empty] | Средства областного бюджета 2023 год: 2012.4; Средства областного бюджета 2024 год: 2000; Средства местных бюджетов 2023 год: 20.4 | [10 empty] | Будет отремонтировано 310 метров теплотрассы, что повысит надежность передачи тепловой энергии*
14 | Капитальный ремонт теплотрассы д/с «Колосок» в пгт Кильмезь, пер. Садовый | 2024 | 2024 | [7 empty] | Средства областного бюджета 2024 год: 1250 | [10 empty] | Будет отремонтировано 0,46 км теплотрассы, что повысит надежность передачи тепловой энергии*
15 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 2023 | 2027 | [7 empty] | Средства областного бюджета 2024 год: 1900; Средства областного бюджета 2025 год: 5750; Средства областного бюджета 2026 год: 3100; Средства областного бюджета 2027 год: 2300 |  | 1230.11 | [8 empty] | В населенных пунктах будет отремонтировано в целом более 10 км водопроводной сети (1,1 км в д. Каменный Перебор; 1,0 км в д. Большой Порек; 1,7 км в д. Карманкино; 0,5 км в д. Рыбная Ватага; 1,0 км в д. Бураши; 1,8 км в д. Вихарево (д. Кунжек); 1,0 км в д. Селино; 1,2 км в д. Карманкино; 1,2 км в д. Ключи)
16 | Замена водонапорной башни | 2023 | 2026 | [7 empty] | Средства областного бюджета 2023 год: 1691; Средства областного бюджета 2025 год: 1950; Средства областного бюджета 2026 год: 2300; Средства местных бюджетов 2023 год: 89 | [10 empty] | В д. Малая Кильмезь, д. Паска, д. Вихарево будут установлены 3 водонапорные башни (объем одной башни 25 куб. метров)
17 | Капитальный ремонт артезианской скважины в д. Азиково | 2023 | 2023 | [7 empty] | Средства областного бюджета 2023 год: 345 | [10 empty] | Обеспечение бесперебойной работы оборудования, повышение качества оказываемых услуг,будет пробурена дублер-скважина глубиной 90 метров**
18 | Капитальный ремонт очистного сооружения по ул. Больничная, д. 15 в пгт Кильмезь | 2024 | 2025 | [7 empty] | Средства областного бюджета 2024 год: 1000; Средства областного бюджета 2025 год: 1000 | [10 empty] | Сокращение аварийности, обеспечение качественной водой, будет отремонтировано 1,34 км сетей очистных сооружений*
19 | Капитальный ремонт моста через реку Изерь на км 64+115 автомобильной дороги Кырчаны-Нема-Кильмезь в Кильмезском районе | 2024 | 2024 | [7 empty] | Средства областного бюджета 2024 год: 34000 | [10 empty] | Улучшение качества жизни населения и повышение безопасности транспортного движения, будет отремонтировано 29,15 пог.м*
20 | Капитальный ремонт моста через реку Кильмезь на км 118+065 автомобильной дороги Кырчаны-Нема-Кильмезь в Кильмезском районе | 2025 | 2025 | [7 empty] | Средства областного бюджета 2025 год: 314553.7 | [10 empty] | Улучшение качества жизни населения и повышение безопасности транспортного движения, будет отремонтированно 221,9 пог.м*
21 | Устройство недостающих тротуаров и электроосвещения на автомобильной дороге Казань-Пермь, в д. Малая Кильмезь и пгт Кильмезь Кильмезского района | 2024 | 2024 | [7 empty] | Средства областного бюджета 2024 год: 73650.4 | [10 empty] | Улучшение качества жизни населения и повышение безопасности транспортного движения, будет отремонтированно 4,734 км *
22 | Устройство недостающего электроосвещения и тротуаров автомобильной дороге Кырчаны-Нема-Кильмезь, в пгт Кильмезь Кильмезского района | 2025 | 2025 | [7 empty] | Средства областного бюджета 2025 год: 17000 | [10 empty] | Улучшение качества жизни населения и повышение безопасности транспортного движения, будет отремонтированно 2,05 км*

## Активность МО
Активность муниципального образования
В 2021 году подано 9 заявок, прошло 8 заявок, процент заявок, успешно прошедших конкурсный отбор от общего числа заявок, составил 88,9%: 1. Проект «УмКа» Кильмезской МБС вошел в число победителей первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. 2. Капитальный ремонт котельной в д. Большой Порек проведен в рамках областной субсидии, направленной на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. 3. Выполнение комплексных кадастровых работ на территории Кильмезского городского поселения в рамках государственной программы Кировской области «Управление государственным имуществом». 4. Выполнение работ по подготовке проектной документации, межеванию с формированием межевого плана лесного участка Кильмезского лесничества в рамках государственной программы Кировской области «Управление государственным имуществом». 5. Благоустройство кладбища в д. Моторки Кильмезского района в рамках проекта по поддержке местных инициатив. 6. Капитальный ремонт здания МКУК Кильмезский районный краеведческий музей в пгт Кильмезь в рамках проекта по поддержке местных инициатив. 7. Выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения Кильмезского района в рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы». 8. Приобретение котла водогрейного для котельной детского сада в пгт Кильмезь в рамках областной субсидии, направленной на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период.
В 2022 году подано 17 заявок, прошло 15 заявок, процент заявок, успешно прошедших конкурсный отбор от общего числа заявок, составил 88,2%: 1. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для нужд МКУ ДО ДШИ пгт Кильмезь в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». 2. Выполнение комплексных кадастровых работ на территории Кильмезского городского поселения в рамках государственной программы Кировской области «Управление государственным имуществом». 3. Благоустройство кладбища в д. Дамаскино Кильмезского района в рамках проекта по поддержке местных инициатив. 4. Частичный капитальный ремонт водопроводной башни д. Большой Порек Кильмезского района реализованы по государственной программе Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности». 7. Частичный капитальный ремонт водопроводной башни д. Вихарево Кильмезского района реализованы по государственной программе Кировской области «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности». 8. Выполнение работ по ликвидации свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кильмезского района в д. Рыбная Ватага в рамках государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов». 9. Выполнение работ по ликвидации свалки бытовых (коммунальных) отходов на территории Кильмезского района в Пестерево в рамках государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 10. Частичный капитальный ремонт уличной водопроводной сети в д. Тат-Кильмезь Кильмезского района в рамках областной субсидии, направленной на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. 11. Выполнение работ по ремонту уличной водопроводной сети в д. Малая Кильмезь Кильмезского района в рамках областной субсидии, направленной на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. 12. Поставка кинопроекционного цифрового оборудования МБУК «Районный центр культуры и досуга» (открытие кинозала на 32 зрительских места) в рамках национального проекта «Культура». 13. Приобретение легкового автомобиля в рамках отдельного мероприятия «Оказание содействия в повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления» государственной программы Кировской области «Содействие развитию гражданского общества и реализация государственной национальной политики» 14. Ремонт пешеходной дорожки в пгт Кильмезь в рамках проекта по поддержке местных инициатив. 15. Выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения Кильмезского района в рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы»
В 2023 году подано 16 заявок, прошло 14 заявок, процент заявок, успешно прошедших конкурсный отбор от общего числа заявок, составил 87,5%: 1. Ремонт спортивного зала МКОУ ООШ д.Зимник Кильмезского района в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 2. Выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения Кильмезского района в рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы». 3. Выполнение проектных и изыскательных работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Детский сад на 100 мест в пгт Кильмезь» в рамках государственной программы «Развитие образования» - пункт 8. 4. Выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения Кильмезского района в рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы». 5. Ремонт дороги в д. Таутово Кильмезского района в рамках проекта по поддержке местных инициатив. 6. Ремонт дороги в д. Кунжек Кильмезского района в рамках проекта по поддержке местных инициатив. 7. Ремонт дороги в д.Дамаскино Кильмезского района в рамках проекта по поддержке местных инициатив. 8. Создание центров образования естественно-научной и технологической направленности – «Точки роста» на базе Рыбноватажской, Пестеревской, Малокильмезской и Большепорекской школах в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 9. Замена водонапорной башни в д. Малая Кильмезь в рамках региональной программы Кировской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» - пункт 16 10. Капремонт системы отопления д/с Солнышко в пгт. Кильмезь в рамках региональной программы Кировской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» - пункт 13. 11. Разработка схемы газификации населенных пунктов в рамках программы «Программа развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы» - пункт 12.
В 2024 году будет подано 17 заявок: 1. Создание центров образования естественно-научной и технологической направленности – «Точки роста» на базе Вихаревской, Зимнякской, Карманкинской, Селинской и Четайской школах в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». 2. Строительство детсада на 100 мест в пгт Кильмезь в рамках государственной программы «Развитие образования» - пункт 9. 3. Выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения Кильмезского района в рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы». 4. Выполнение комплексных кадастровых работ на территории Мало-Кильмезского сельского поселения в рамках государственной программы Кировской области «Управлении государственным имуществом». 5. Капремонт сетей водоснабжения д. Бураши в рамках региональной программы Кировской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры». 6. Капремонт сетей водоснабжения д. Карманкино в рамках региональной программы Кировской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры». 7. Замена водонапорной башни в д. Паска в рамках региональной программы Кировской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры». 8. Благоустройство кладбища в д. Паска в рамках проекта по поддержке местных инициатив. 9. Ремонт дороги в Вихаревском сельском поселении в рамках проекта по поддержке местных инициатив. 10. Капитальный ремонт Детской школы искусств в пгт Кильмезь в рамках национального проекта «Культура» - пункт 10. 11. Капитальный ремонт теплотрассы д/с «Солнышко» в пгт Кильмезь ул. Труда, д. 29 – пункт 13. 12. Капремонт системы теплоснабжения д/с Колосок в пгт. Кильмезь в рамках региональной программы Кировской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» - пункт 14. 13. Капремонт сетей водоснабжения в д. Каменный Перебор в рамках региональной программы Кировской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» - пункт 15.
В 2025 году будет подано 10 заявок : 1. Капремонт очистного сооружения в пгт Кильмезь в рамках региональной программы Кировской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» - пункт 18. 2. Капремонт сетей водоснабжения в д. Бураши в рамках региональной программы Кировской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» - пункт 15. 3. Выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения Кильмезского района в рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы». 4. Ремонт памятника в д.Селино в рамках проекта по поддержке местных инициатив. 5. Ремонт дороги в Дамаскинском сельском поселении Кильмезского района в рамках проекта по поддержке местных инициатив. 6. Благоустройство кладбища в Моторском сельском поселении в рамках проекта по поддержке местных инициатив. 7. Строительство Карманкинского сельского дома культуры-филиала в рамках национального проекта «Культура» - пункт 6. 8. Капремонт сетей водоснабжения д. Большой Порек в рамках региональной программы Кировской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» - пункт 15. 9. Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Селино – пункт 15. 10. Замена водонапорной башни 25 куб.м. в д. Паска – пункт 16.
В 2026 году будет подано 4 заявки: 1. Выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения Кильмезского района в рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы». 2. Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Мира, ул. Механизаторов, ул. Юбилейная в д. Рыбная Ватага - пункт 15. 3. Капремонт сетей водоснабжения д. Рыбная Ватага в рамках региональной программы Кировской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» - пункт 15. 4. Капремонт сетей водоснабжения в д. Карманкино в рамках региональной программы Кировской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» - пункт 15.
В 2027 году будет подано 2 заявки: 1. Выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения Кильмезского района в рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы». 2. Капитальный ремонт сетей водоснабжения в д. Ключи – пункт 15.
В 2028 году будет подана 1 заявка: 1. Выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения Кильмезского района в рамках государственной программы Кировской области «Развитие транспортной системы».
* мероприятие планируется к реализации в случае обеспечения финансированием
** обеспеченно финансированием
*** перечень объектов, необходимых для развития инфраструктуры (ориентировочная стоимость) для Кильмезского района
**** обеспеченность финансированием при условии конкурсного отбора