****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

08.12.2023 №186

пгт Кильмезь

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Формирование условий развития доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Кильмезского района на 2024 – 2030 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в целях повышения доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Формирование условий развития доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Кильмезского района на 2024 – 2030 годы».
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Чучалину Т.Н.

Глава Кильмезского района А.Г. Коршунов

Приложение к распоряжению № 186 администрации

Кильмезского района

от 08.12.2023 №

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта»)**

# «Формирование условий развития доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Кильмезскго района

# на 2024-2030 годы»

1. **Цели разработки «дорожной карты»**

Целью реализации Плана мероприятий («дорожная карта») «Формирование условий развития доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Кильмезского района на 2024-2030 годы» (далее – «дорожная карта») является создание для инвалидов и маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности, обеспечение условий для их адаптации и интеграции в общество.

Реализация плана («дорожной карты») направлена на выполнение следующих задач:

* совершенствование нормативной правовой базы;
* поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая их оборудование необходимыми приспособлениями;
* поэтапное повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;
* инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

1. **Принципы реализации «дорожной карты»**

«Дорожная карта» включает комплекс мероприятий, обеспечивающих свободный доступ инвалидов и маломобильных групп населения Кильмезского района к объектам социальной инфраструктуры, для решения которых необходимы объединение действий администрации Кильмезского района, общественных объединений, учреждений и организаций различных форм собственности.

Механизм реализации «дорожной карты» основывается на следующих принципах:

* постоянный мониторинг основных показателей по эффективности проводимых комплексных мероприятий и необходимая корректировка;
* постоянная взаимосвязь между исполнителями Плана мероприятий.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повысить доступность и качество реабилитационных услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность и «отношенческие» барьеры в обществе.

**Мероприятия «дорожной карты» Кильмезского района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемый результат** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Совершенствование нормативно-правовой базы** | | | | |
|  | Организация проведения заседаний рабочей группы по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2024-2030 | Администрация района | проведения заседаний рабочей группы раз в полугодие |
|  | Проведение встреч главы администрации района с руководителем районного отделения ВОИ с целью выработки совместных предложений по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2024-2030 | Администрация района | проведение встреч главы администрации района с руководителем и представителями РО КОО ВОИ, ежегодно |
|  | Изучение мнения инвалидов и других маломобильных групп населения о доступности объектов и услуг | 2024-2030 | Администрация района | оценка уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, определение основные барьеров, встречаемых инвалидами при получении услуг |
|  | Изучение мнения инвалидов и других маломобильных групп населения об отношении населения к проблемам инвалидов и других маломобильных групп населения | 2024-2030 | Администрация района | определение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, выявление основных информационных и коммуникационных барьеров |
|  | Проведение с участием общественных организаций инвалидов мониторинга соблюдений положений Конвенции о правах инвалидов | 2024 -2030 | Отдел социального развития, районное отделение ВОИ | проведение мониторинга соблюдений положений Конвенции о правах инвалидов |
| **2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, включая их оборудование необходимыми приспособлениями** | | | | |
|  | Организация работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений Кильмезского района по формированию реестра и паспортизации объектов социальной инфраструктуры приоритетных для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для представления их в межведомственную комиссию по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | 2024 – 2030 годы | отдел строительства и ЖКХ, администрации городских и сельских поселений | формирование реестра и паспортизации объектов социальной инфраструктуры приоритетных для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Обновление реестров объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (по ведомственной принадлежности) с учетом результатов реализации мероприятий по обеспечению требований доступности для инвалидов | 2024 – 2030 годы | отдел строительства и ЖКХ | обновление реестров объектов социальной инфраструктуры |
|  | Организация работы по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и внесению изменений в паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры с учетом результатов реализации мероприятий по обеспечению требований доступности для инвалидов | 2024-2030 | отдел строительства и ЖКХ | паспортизации объектов социальной инфраструктуры |
|  | Предоставление данных о паспортах доступности объектов социальной инфраструктуры в Центр стратегического развития Кировской области | 2024 – 2030 годы | отдел строительства и ЖКХ | предоставление данных паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в автоматизированный портал «Доступная среда Кировской области на базе региональной Геоинформационной системы» |
|  | Предоставление в Министерство социального развития Кировской области информации о количестве объектов социальной инфраструктуры, прошедших муниципальное обследование | 2024 – 2030 годы | отдел строительства и ЖКХ | предоставление информации о количестве объектов социальной инфраструктуры, прошедших муниципальное обследование |
|  | Оснащение объектов спорта специальными приспособлениями и оборудованием для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2024 – 2030 годы | Администрация района, администрации городских и сельских поселений | повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения спортивных сооружений и услуг для занятий спортом |
|  | Создание в общеобразовательных организациях универсальной «безбарьерной» среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | 2024 – 2030 годы | Управление образования, руководители общеобразовательных организаций | увеличение количества общеобразовательных организаций района, в которых создана универсальная «безбарьерная» среда для инклюзивного образования детей-инвалидов |
|  | Создание в дошкольных организациях, универсальной «безбарьерная» среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | 2024 – 2030 годы | управление образования, руководители общеобразовательных организаций | повышение доступности дошкольных организаций района для инклюзивного образования детей-инвалидов |
|  | Создание в образовательных организациях дополнительного образования «безбарьерной» среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | 2024– 2030 годы | управление образования, руководители общеобразовательных организаций | повышение доступности образовательных организаций дополнительного образования района для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Обеспечение доступности культурных благ для инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, в том числе оказание содействия в организации и проведении мероприятий, демонстрирующих творческие достижения людей с ограниченными возможностями | 2024 – 2030 годы | Отдел социального развития, Руководители муниципальных учреждений культуры | рост посещаемости инвалидами и другими маломобильными группами населения учреждений культуры |
|  | Организация работы клубов и кружков для граждан с ограниченными возможностями, в т.ч. для детей-инвалидов | 2024 – 2030 годы | Руководители муниципальных учреждений культуры | увеличение количества кружков и клубов для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры |
|  | Приспособление административных зданий к потребностям инвалидов (установка специальных приспособлений) | 2024 – 2030 годы | Администрации района, городских и сельских поселений | установка специальных приспособлений в административных зданиях, находящихся в муниципальной собственности, с целью повышения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, которые там предоставляются |
|  | Приспособление жилых помещений, предоставляемых инвалидам по договорам социального найма, к их нуждам | 2024 – 2030 годы | Администрации городских и сельских поселений | установка специальных приспособлений в жилых помещениях, предоставляемых инвалидам по договорам социального найма |
|  | Сбор, анализ и обобщение информации об обеспечении требований доступности для инвалидов на объектах транспортной инфраструктуры | 2024 – 2030 годы | Отдел ЖКХ и жизнеобеспечения | обобщение информации об обеспечении требований доступности для инвалидов на объектах транспортной инфраструктуры |
|  | Включение в договора на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок условий о размещении информации в общественном пассажирском транспорте, о специальных местах для инвалидов | 2024 – 2030 годы | Отдел ЖКХ и жизнеобеспечения | размещение информации в общественном пассажирском транспорте, о специальных местах для инвалидов |
|  | Обеспечение условий об обязательном информировании пассажиров об остановочных пунктах, при заключении договора на право осуществления пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок | 2024 – 2030 годы | Отдел ЖКХ и жизнеобеспечения | информировании пассажиров об остановочных пунктах |
|  | Освещение в средствах массовой информации вопросов по созданию безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения | 2024 – 2030 годы | Специалист по связям с общественностью, руководители предприятий и организаций, администрации городских и сельских поселений | увеличение количества публикаций, посвященных вопросам создания безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
|  | Издание информационно-справочных, информационно-методических буклетов и брошюр, рекомендаций по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, обеспечения доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг | 2024 – 2030 годы | Отдел социального развития, КОГАУ СО «Межрайоный КЦСОН в Нолинском районе», Кильмезский отдел | издание информационно-справочных, информационно-методических буклетов и брошюр, рекомендаций |
|  | Оборудование парковочных мест у объектов социальной инфраструктуры | 2024 – 2030 годы | Руководители социальных объектов | оборудование парковочных мест у объектов социальной инфраструктуры |
| **3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | |
|  | Совершенствование системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2024-2030 годы | управление образования, отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП, руководители образовательных организаций | сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|  | Обеспечение условий для образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических особенностей, оказание ранней коррекционной помощи в образовательных учреждениях | 2024-2030 годы | управление образования, руководители образовательных организаций | оказание ранней коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Создание условий для успешной социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2024 – 2030 годы | управление образования, отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП, руководители образовательных организаций | социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
|  | Сопровождение лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и детей-инвалидов в процессе обучения в организациях общего образования | 2024 – 2030 годы | управление образования, руководители образовательных организаций | сопровождение лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и детей-инвалидов в процессе обучения |
|  | Отработка системы дистанционного обучения детей-инвалидов на базе образовательных учреждений района | 2024 – 2030 годы | РУО, руководители образовательных организаций | отработка системы дистанционного обучения |
|  | Создание волонтерских групп в образовательных учреждениях района с целью формирования у школьников толерантного отношения к детям-инвалидам | 2024 – 2030 годы | управление образования, руководители образовательных организаций | создание волонтерских групп в образовательных учреждениях района |
|  | Организация обучения граждан пожилого возраста, в том числе инвалидов, компьютерной грамотности | 2024 – 2030 годы | управление образования, отдел социального развития | предоставление государственных и муниципальных услуг будет доступно инвалидам и другим маломобильным группам населения |
|  | Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий на объектах спорта | 2024 – 2030 годы | Управление образования, отдел социального развития, общественные организации инвалидов | обеспечение возможности инвалидов участвовать в физкультурных и спортивных мероприятиях |
|  | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц всех возрастных групп с ограниченными возможностями здоровья (районный и областной фестиваль «Улыбка», «Надежда», ежегодный региональный фестиваль «Вятка – территория равных возможностей») | 2024 – 2030 годы | районное общество инвалидов, управление образования, отдел соцразвития | проведение спортивно-массовых мероприятий |
|  | Организация работы по привлечению волонтеров в период проведения спортивных мероприятий, в целях обеспечения доступности лиц с ограниченными возможностями здоровья для участия в них | 2024 – 2030 годы | Отдел социального развития, районное общество инвалидов, образовательные учреждения и учреждения культуры | привлечению волонтеров при проведении спортивных мероприятий |
|  | Организация и проведение просветительской работы по формированию позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, толерантного отношения к инвалидам | 2024 – 2030 годы | Отдел социального развития, районное общество инвалидов | проведение просветительской работы по формированию позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов |
|  | Оказание содействия самозанятости населения, в том числе с оказанием финансовой помощи. Содействие в организации самозанятости и предпринимательской деятельности гражданам, проживающим в сельской местности, включая обучение основам предпринимательства, консультирование и помощь в разработке бизнес-планов | 2024 – 2030 годы | Управление планирования и экономического развития, КОГКУ «Центр занятости населения Кильмезского района» | самозанятость населения |
| **4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** | | | | |
|  | Проведение семинаров, "круглых столов", конференций и других публичных мероприятий по вопросам формирования условий развития доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2024 – 2030 годы | Администрация района, районное общество инвалидов | проведение семинаров, "круглых столов", конференций и других публичных мероприятий |
|  | Проведение встреч, совещаний с руководителями предприятий и организаций, предпринимателями по вопросам выполнения требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ) | 2024 – 2030 годы | Отдел ЖКХ и жизнеобеспечения, районное общество инвалидов | проведение встреч, совещаний с руководителями предприятий и организаций, предпринимателями |