**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Кильмезского района за 2023 год**

Сводный доклад подготовлен в соответствии с постановлением администрации Кильмезского района № 197 от 11.05.2021 года «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кильмезского района».

В 2023 году на территории Кильмезского муниципального района выполнялись мероприятия по реализации 12 муниципальных программ:

1. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы Кильмезского района на 2021-2025 годы»;

2. Муниципальная целевая программа «Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе на 2021-2025 годы»;

3. Муниципальная целевая программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кильмезский район на 2020-2024 годы»;

4. Муниципальная целевая программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2023-2027 гг.»;

5. Муниципальная целевая программа «Развитие культуры и туризма на 2023-2028 годы»;

6. Муниципальная целевая программа «Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района на 2019-2025 годы»;

7. Муниципальная целевая программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата на 2020-2025 годы»;

8. Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Кильмезском районе на 2021-2025 годы»;

 9. Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района на 2014-2022 годы»;

10. Муниципальная целевая программа «Развитие образования Кильмезского района на 2021-2027 годы»;

11. Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды в Кильмезском районе на 2022-2028 годы».

12. Муниципальная целевая программа «Формирование здорового образа жизни среди населения Кильмезского района на 2023-2030 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2023 года проведена управлением планирования и экономического развития в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации Кильмезского района
№ 197 от 11.05.2021 года «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кильмезского района» на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации, а также информации, представленной финансовым управлением администрации Кильмезского района Кировской области о кассовых расходах на реализацию муниципальных программ.

В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

Основные изменения были связаны:

 - с приведением объемов их финансирования в соответствие с Решением Думы о внесении изменений в районный бюджет на очередной финансовый год и плановый период;

 - внесением изменений в отдельные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами;

- продлением срока реализации муниципальной программы.

 В целом, реализация муниципальных программ прошла удовлетворительно.

***Сведения о степени соответствия критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год***

По итогам 2023 года подведены основные результаты реализации муниципальных программ, установлены следующие оценки эффективности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Уровень достижения 90-100% | Уровень достижения ниже 90 % |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования Кильмезского района на 2021-2027 годы" | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Кильмезском районе на 2022-2028 годы» |
| 2 | Муниципальная целевая программа "Социальное развитие и поддержка населения Кильмезского района на 2019-2025г." | Муниципальная целевая программа "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений" |
| 3 | Муниципальная целевая программа "Развитие культуры и туризма на 2023-2028 годы " | Муниципальная целевая программа "Развитие коммунальной, жилищной, транспортной инфраструктуры, строительства и архитектуры в Кильмезском районе на 2021-2025 годы |
| 4 | Муниципальная целевая программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Кильмезский район на 2020-2024г." | Муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кильмезского района на 2014-2023г." |
| 5 | Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы Кильмезского района на 2021-2025г." |  |

Критериями оценки являлись:

Оценка степени достижения целевых показателей эффективности;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

Оценка качества управления программой.

В случае если реализация программы признана неэффективной, то это мероприятие считалось невыполненным.

***Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ***

Реализация муниципальных программ осуществлялась за счет различных источников финансирования – бюджетных средств (федерального, областного и местных бюджетов).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ Кильмезского района Кировской области в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 446024,5 тыс.руб.,кассовые расходы составили 417788,1 тыс. руб. или 93,67 % от общего запланированного объема

По большинству муниципальных программ уровень использования финансовых средств составляет более 97% годового плана.

***Предложения о целесообразности продолжения реализации***

***соответствующих муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальные программы***

Целесообразными к продолжению реализации являются муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации.

Муниципальная программа не должна рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств Кильмезского района, а должна стать эффективным механизмом управления соответствующей сферы реализации.

В связи с повышением внимания к муниципальным программам, как со стороны контрольных органов*,* так и общественности, а также утверждением муниципальных программ Российской Федерации в новой редакции, всем органам исполнительной власти района необходимо проанализировать цели, задачи, и особенно показатели эффективности реализации программ и учесть это при внесении изменений в муниципальные программы.

 Кроме того, должен быть ужесточен контроль ответственных исполнителей за ходом реализации муниципальных программ, в том числе в целях своевременного внесения обоснованных изменений в программы.

Учитывая опыт проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, управление планирования и экономического развития готово рассмотреть предложения по совершенствованию методики оценки их эффективности.

Приложение:

1. Таблица «Оценка выполнения показателей эффективности, предусмотренных муниципальными программами, по итогам 2023 года», согласно приложению №1.

2. Таблица «Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год», согласно приложению №2.

3. Таблица «Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Кильмезского района в 2023 году», согласно приложению №3

Глава

Кильмезского района А.Г. Коршунов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_