Отчет по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории Кировской области до 2025 года (включительно) за 2024 год

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения мероприятия | Наименование ключевого показателя | План на 2024 год | Факт 2024 год | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Передача объектов теплоснабжения муниципальной формы собственности на конкурсной основе в концессию |  | ежегодно, до 31.12.2025 |  | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергий), % | 85 | 0 | органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области |
| 1.10.2 | Мониторинг изменения доли организаций частной формы собственности, осуществляющих производство тепловой энергии в муниципальных образованиях Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на регулирование отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области |  | ежегодно, до 31.12.2025 |  | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов, % | 40 | 0 | органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области |
| 1.11.3. | Участие жителей Кировской области в оценке деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области и организаций, оказывающих услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.2. | Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды |  | ежегодно, до 31.12.2024 |  |  |  | Кильмезское городское поселение участвовало в региональном проекте «Комфортная городская среда» по устройству уличного освещения в пгт Кильмезь | органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области |
| 1.12.3. | Повышение комфортности городской среды, способствующее появлению новых объектов коммерческой активности и разнообразию досуга населения |  | ежегодно, до 31.12.2025 |  |  |  |  |  |
| ### 17. | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1. | Проведение электронных аукционов, открытых конкурсов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах |  | ежегодно, до 31.12.2025 |  | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, % | 40 | 100 | органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области |
| 1.17.2. | Ведение на официальных сайтах администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов Кировской области реестров муниципальных маршрутов регулярных перевозок |  |  |  |  |  | https://kilmezadm.ru/pravovye-akty/pravovye-akty-2022-goda/ | органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области |
| 1.17.3. | Проведение совместных мероприятий с территориальными подразделениями Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области, органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории муниципального образования Кировской области перевозчиков, нарушающих требования законодательства |  |  |  |  |  | Совместных мероприятий не проводилось | органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области |
| ### 23. | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23.1. | Проведение электронных аукционов, открытых конкурсов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением дорожной деятельности |  | ежегодно, до 31.12.2025 |  | доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), % | 80 | 23,8 | органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области |
| 1.23.2. | Проведение мероприятий по сокращению сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных государственных и муниципальных контрактов, по обеспечению своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ |  |  |  |  |  |  |  |