АДМИНИСТРАЦИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт Кильмезь

Об утверждении паспорта муниципальной программы

«Агропромышленный комплекс»

Кильмезского муниципального округа Кировской области»

В соответствии с постановлением администрации Кильмезского района Кировской области от 17.07.2026 № 247 «О разработке, реализации и мониторинге муниципальных программ Кильмезского округа Кировской области»:

1.Утвердить паспорт муниципальной программы «Агропромышленный комплекс» Кильмезского муниципального округа Кировской области» согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кильмезского района Чучалину Т.Н.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2027.

Глава Кильмезского района                               	                               А.Г. Коршунов

Приложение

Утверждено постановлением

администрации Кильмезского

района от_______ №_________

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Кильмезского муниципального округа Кировской области

«Агропромышленный комплекс»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Чучалина Т.Н., первый заместитель главы администрации округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Иванова А.В., заведующий сектором сельскохозяйственного производства |
| Соисполнитель муниципальной программы | отсутствует |
| Период реализации муниципальной программы | 2027-2031 |
| Цель муниципальной программы | 1. Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2031 году в объеме 109 процентов к уровню 2021 года 2. Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства в 2031 в размере 63617 рублей |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 4731,40 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Кировской области | Устойчивая и динамичная экономика/ Государственная программа Кировской области «Агропромышленный комплекс» |

2.Показателимуниципальной программы

| №п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/убывания/поддержания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (Ф.И.О., должность) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| Цель муниципальной программы «Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2031 году в объеме 109 процентов к уровню 2021 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года | МП | Возрастание | Процент | 102,4 | 2025 | 103 | 104 | 105 | 108 | 109 | Иванова А.В., заведующий сектором сельскохозяйственного производства | Увеличение к 2030 году объема производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2021 года. |
| Цель муниципальной программы «Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства в 2031 в размере 63617 рублей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства | МП | Возрастание | Рубль | 47911 | 2025 | 50114 | 53908 | 57447 | 60016 | 63617 | Иванова А.В., заведующий сектором сельскохозяйственного производства | Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижении уровня структурной безработицы. |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в 2027 году*

| №п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/ убывания/ поддержания | Единица измерения (поОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал3 |  |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года, Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях Кильмезского муниципального округа | Возрастание | Тысяча тонн | 5,821 | 2025 | 1,3 | 2,7 | 4,3 | 6,0 | Иванова А.В., заведующий сектором сельскохозяйственного производства |

2.2. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2027 году

| №п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения(поОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
| 1 | Цель муниципальной программы «Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2031 году в объеме 109 процентов к уровню 2021 года» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года | МП | Процент | Х | Х | Х | 103 |
| 2 | Цель муниципальной программы «Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства в 2031 в размере 63617 рублей» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства | МП | Рубль | 49356 | 50060 | 50090 | 50114 |

3. Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный проект «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Кильмезский муниципальный округ Кировской области» (РП вне НП) Чучалина Татьяна Николаевна |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию муниципального проекта – сектор сельскохозяйственного производства администрации Кильмезского района |  | Срок реализации: 2027-2031 |  |
| 1.1 | Сокращение распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Кильмезский муниципальный округ Кировской области | Реализованы мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского. Повышена комфортность общественных пространств |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года |
| 2 | Муниципальный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса муниципального образования Кильмезский муниципальный округ Кировской области» (РП вне НП) Чучалина Татьяна Николаевна |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий– сектор сельскохозяйственного производства администрации Кильмезского района |  | Срок реализации: 2027-2031 |  |
| 2.1 | Создание условий для совершенствования материально-технической и технологической базы сельскохозяйственного производства и привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс | Обеспечен рост производства сельскохозяйственной продукции за счет использования современной сельскохозяйственной техники и оборудования; модернизированы производственные объекты |  | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы с детализацией по структурным элементам

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем финансового обеспечения муниципальной программы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего на 2027 - 2031 годы | из них |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|  | Муниципальная программа «Агропромышленный комплекс» всего | 4731,400 | 946,280 | 946,280 | 946,280 | 946,280 | 946,280 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 4701,400 | 940,280 | 940,280 | 940,280 | 940,280 | 940,280 |
|  | местный бюджет | 30 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: объем налоговых расходов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальный проект «Комплексное развитие сельских территорий» | 1 771,400 | 354,280 | 354,280 | 354,280 | 354,280 | 354,280 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1 771,400 | 354,280 | 354,280 | 354,280 | 354,280 | 354,280 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | 2960,0 | 592,0 | 592,0 | 592,0 | 592,0 | 592,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2930,0 | 586,0 | 586,0 | 586,0 | 586,0 | 586,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |